## 進行表
当日の進行表
時間 |  |  | 全体進行 | FJ総務）小林 | FRI）佐々木 | FRI）川口 タイムキーパー | FRI）黒木（東） | FRI）秋山 | FJ）岡田 | FJ)津田 | FRI）片岡 | IMJ)加茂 | IMJ）田野 | FDL）横田、川又、元良 | 研究所）角岡 | 研究所）後藤 | 吹奏楽部 | IMJ）夏目&IMJ1名 | FDL）横田 | フリーライター 安田
|  | lap | 役割 | 全体責任者 | 進行・アナウンス | 進行・アナウンス | メディア対応/受付 抽選券/ルミライト配布・ 集合案内誘導 | 集合案内誘導 参加者リスト作成 | 整理券配布、 リストガジェット利用方法 説明・着脱（赤帽子） | 整理券配布、 リストガジェット利用方法 説明・着脱（青帽子） | ルミライト配布 リストガジェット利用方法 説明・着脱（緑帽子） | リストガジェット利用方法 説明・着脱（黄色帽子） | 景品授与 参加者賞 一等賞 | 看板説明 フライヤー配布 | PC・システム オペレーション | 技術対応 （接続確認、 不具合発生時対応） | 吹奏楽部 | ビデオ撮影 | 写真撮影 | 内ラボ記事作成
15:00 |  |  | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認 |  | 集合・段取り確認 | 集合・段取り確認
| 15:15 |  | 会場設営 | ↓ | 音響確認 | 音響確認 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営（看板を整理券配布エリアに設置） | 接続・投影確認 | 接続・投影確認 |  | 会場設営（必要に応じて撮影） | 会場設営（必要に応じて撮影）
|  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
16:00 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
17:00 |  |  | ↓ | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | リハーサル・動線確認 | 集合・ リハーサル・動線確認 | 集合・ リハーサル・動線確認 | 集合・ リハーサル・動線確認
|  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 撮影 | 撮影
| 17:30 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 配布開始 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 17:50 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 受付エリアにつく | 受付エリアにつく | 受付エリアにつく | 受付エリアにつく | 受付エリアにつく | ↓ | b | ↓ | 立ち位置につく | 立ち位置につく | 立ち位置につく | ↓ | ↓
| 17:55 | 15 | 会場へのアナウンス | 状況確認 | アナウンス開始 | アナウンス開始 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
18:00 |  | 30 | 整理券配布開始 | ↓ | 受付開始アナウンス | 受付開始アナウンス | 抽選券配布開始 | 参加者リスト作成 | 整理券配布 | 整理券配布 | ルミライト配布 | スタンバイエリアにて待機 | ↓ | 配布終了 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 18:20 | 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1セット目集合 | 1セット目集合 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 看板を受付エリアに移動 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 18:25 |  | ↓ | ↓ | 1セット目開始アナウンス | 1セット目開始アナウンス | ↓ | ↓ | スタンバイエリアに移動 | スタンバイエリアに移動 | スタンバイエリアに移動 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 18:29 |  | オープニング | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | オープニング | ↓ | ↓
| 18:30 | 8 | 1セット目開始 | ↓ | 実況① | 実況① | ↓ | ↓ | 説明・着脱① | 説明・着脱① | 説明・着脱① | 説明・着脱① | 授与① | ↓ | 待機 | 待機 | 適宜演奏① | ↓ | ↓
| 18:35 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2セット目集合 | 2セット目集合 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 18:40 | 10 | 2セット目開始 | ↓ | 実況② | 実況② | ↓ | ↓ | 説明・着脱② | 説明・着脱② | 説明・着脱② | 説明・着脱② | 授与② | ↓ | 待機 | 待機 | 適宜演奏② | ↓ | ↓
| 18:45 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3セット目集合 | 3セット目集合 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 18:50 | 10 | 3セット目開始 | ↓ | 実況③ | 実況③ | ↓ | ↓ | 説明・着脱③ | 説明・着脱③ | 説明・着脱③ | 説明・着脱③ | 授与③ | ↓ | 待機 | 待機 | 適宜演奏③ | ↓ | ↓
| 18:55 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4セット目集合 | 4セット目集合 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 19:00 | 10 | 4セット目開始 | ↓ | 実況④ | 実況④ | ↓ | ↓ | 説明・着脱④ | 説明・着脱④ | 説明・着脱④ | 説明・着脱④ | 授与④ | ↓ | 待機 | 待機 | 適宜演奏④ | ↓ | ↓
| 19:05 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5セット目集合 | 5セット目集合 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 19:10 | 10 | 5セット目開始 | ↓ | 実況⑤ | 実況⑤ | ↓ | ↓ | 説明・着脱⑤ | 説明・着脱⑤ | 説明・着脱⑤ | 説明・着脱⑤ | 授与⑤ | ↓ | 待機 | 待機 | 適宜演奏⑤ | ↓ | ↓
| 19:15 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6セット目集合 | 6セット目集合 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 19:20 | 10 | 6セット目開始 | ↓ | 実況⑥ | 実況⑥ | ↓ | ↓ | 説明・着脱⑥ | 説明・着脱⑥ | 説明・着脱⑥ | 説明・着脱⑥ | 授与⑥ | ↓ | 待機 | 待機 | 適宜演奏⑥ | ↓ | ↓
| 19:30 | 10 | ゲーム終了 | ↓ | 終了アナウンス | 終了アナウンス | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 片づけ開始 | ↓ | ↓
| 19:32 |  | クロージング | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | クロージング | ↓ | ↓
| 19:34 | 10 | 片づけ | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始 | 片づけ開始
20:00 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 20:30 |  | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収

## 準備物
No | アイテム | 数量 | 状況 | 2014-12-17 | 前回担当 | 今回担当 | 備考
1 | 香盤表 | - | 完了 |  | 黒木 | FRI | 本日素案をもとに議論
2 | ｗｉｆｉルーター | 1 | 完了 | ○ | FRI | FRI
3 | スイッチングハブ | 1 | - |  | 研究所
4 | ステレオケーブル | 2 | 完了 | ○ | FRI | FRI
5 | 電源タップ（雨天用） | 10口 | 完了 |  | 東 | FRI | 5口×2
6 | 電源タップ保護 | 適量 |  |  | 東 | FRI | 段ボール・ごみ袋で対応
7 | ＵＳＢポート | ２４口 | 完了 |  | 東 | FRI
8 | レイアウト図 | 1 | 完了 |  | 黒木 | FRI
9 | 進行台本（司会用） | 2部 |  |  | 佐々木 | FRI
10 | 進行台本（整理券配布・受付用） | 4部 |  |  | 黒木 | FRI | リストガジェットの利用方法
11 | 整理券 | 24 |  |  | 東 | FRI | 帽子の色に合わせて作成
12 | 撮影許可 | - | - |  | 黒木 | FRI | 整理券の裏に掲載される可能性があることを明記する？
13 | リストガジェット | 11 |  |  | FRI | FRI | 8つは調達済み。予備として3つを調達予定。
14 | リストガジェット装飾 | 11 | 完了 |  | 片岡・川口 | FRI | リストガジェットをクリスマス仕様に装飾
15 | 100m LANケーブル | 2 | 完了 | ○ | 黒木 | FRI | 1本は調達済み。もう1本はFRIにて確認中
16 | オペレーション用PC | 2 | - |  | 研究所 |  | 予備も含め2台
17 | 帽子（赤） | 8 |  |  | 佐々木 | FRI | 予備も含め8つ
18 | 帽子（青） | 8 |  |  | 佐々木 | FRI | 予備も含め8つ
19 | 帽子（黄） | 8 |  |  | 佐々木 | FRI | 予備も含め8つ
20 | 帽子（緑） | 8 |  |  | 佐々木 | FRI | 予備も含め8つ
21 | トナカイコスプレ | 8 | 完了 |  | FRI | FRI
22 | マイク | 2 | 完了 |  | 総務 | 総務 | 労組）Ｒ＆Ｄ支部所有のものを拝借
23 | スピーカー | 1 | 完了 |  | 総務 | 総務 | 労組）Ｒ＆Ｄ支部所有のものを拝借
24 | テント | 1 | 完了 |  | 総務 | 総務 | １張配置いたします。
25 | テーブル | 4 | 完了 |  | 総務 | 総務 | 総務手配
26 | パイプいす | 10 | 完了 |  | 総務 | 総務 | 総務手配
27 | ルミライト | 300 | 完了 | ○ | FRI | FRI
28 | クリスマスを演出するテーブルクロス（赤） | テーブル数 |  |  | 黒木 | FRI | サイズを図ったあと
29 | テーブル・ブースの装飾 | 適量 | 完了 |  | 片岡・川口 | FRI
30 | ハンディホワイトボード | 4 | 完了 |  | 黒木 | FRI
31 | 救急箱 | 1 | 完了 |  | FRI | 総務 | 富士通クリニックより拝借
32 | カメラ（写真撮影） | 1 | 完了 |  | 横田さん他 |  | 佐々木、全社投資カメラ
33 | カメラ（ビデオ撮影） | 1 | 完了 |  | 夏目さん他 |  | FRIにて（SDカード、バッテリー含めて）レンタル予定
34 | タイムキープ用ストップウォッチ | 1 | 完了 |  | 東 | FRI | 川崎工場総務へ確認
35 | タイムキープ用ベル | 1 | 完了 |  | 東 | FRI | 川崎工場総務へ確認
36 | ウインドブレーカー（スタッフ用ビブス/Tシャル） | 人数分 |  |  | 黒木 | FRI
| andoroid充電 | 16 |  |  | 東 | FRI
| ランタン | 1 | 完了 |  | 東 | FRI
37 | 看板 | 1？ | 完了 |  | FDL |  | FDLにて作成
38 | hew | 1？ | 完了 | ○ | 黒木 | FRI | FRI→FDLへ貸出
39 | 案内用パネル（受付） | 1 |  |  | 東 |  | 黒木取りに行く
40 | 案内用パネル（時間別） | 1 |  |  | 東 |  | 12/18着手
41 | ブラスバンド | ？ | - |  | - | 総務 | 吹奏楽部へ演奏依頼中
42 | ホッカイロ | 50 | 完了 |  | 黒木 |  | 待機中の親子に渡す用
43 | 景品：参加賞 | 18 | 完了 |  | 総務 | 総務 | 捜索中
44 | 景品：1等賞 | 6 | 完了 |  | 総務 | 総務 | 捜索中
45 | メジャー | 1 | 完了 | ○ | 黒木 | FRI
46 | テレビの外部入力付き？モニター | 1 | 完了 | ○ | 研究所竹内

## Sheet3
佐々木
東
黒木
片岡
川口
秋山
村田
夏目
IMJ
岡田
津田
小川
横田
川又
住岡
後藤